**Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год по Надеждинскому муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****программы** | **Денежн. средства по программе (тыс. руб.)** | **Утвержде****но в бюджете,****(тыс. руб.)** | **Выполне****ние** **(тыс. руб.)** | **Экономия (тыс. руб.)** | **Эффектив-ть использов.** **бюджетных** **средств** | **Эффективность Программы** |
| **Наименование показателя выполнения** | **Показатель не выполнения** | **% исполнения** |
| **1.  МП «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2020 годы** | **576582550,00****МБ****210418550,00****КБ****366164000,00** | **576582550,00****МБ****210418550,00****КБ****366164000,00** | **574647044,39****МБ****210381931,37****КБ****364265113,02** | **Остаток****1935505,61****МБ****36 618,63****КБ****1 898 886,98** | **99,66%****99,98%****99,48%** | **Эффективность подпрограммы - 111,5%** |
| **1.1. «Развитие системы дошкольного образования»** | **199383340,00****МБ****104453340,00****КБ****94930000,00** | **199383340,00****МБ****104453340,00****КБ****94930000,00** | **199352412,67****МБ****104422412,67****КБ****94930000,00** | **Остаток****30927,33****МБ****30927,33****КБ****0,00** | **99,98%****99,97%****100%** | 1) Доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования2017 год – 80%По программе –83 % |  | 1) 96,4% |
| 2) Коэффициент посещаемости МДОУ НМР детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет 2017 год – 79%По программе – 79% |  | 2)100,0% |
| 3)Доля детей НМР в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет2017 год – 100%По программе – 100% |  | 3)100,0% |
| 4) Доля воспитанников ДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования2017 год – 100%По программе – 100% |  | 4)100,0% |
| 5)Доля ДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями2017 год – 60%По программе – 55 % |  | 5)109,1% |
| 6)Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования в НМР:2017 год –80 %По программе – 80 % |  | 6)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы - 100,9 %** |
| **1.2. «Развитие системы общего образования»** | **331600320,00****МБ****70554320,00****КБ****261046000,00** | **331600320,00****МБ****70554320,00****КБ****261046000,00** | **331442215,25****МБ****70549048,92****КБ****260893166,33** | **Остаток****158104,75****МБ****5271,08****КБ****152833,67** | **99,95%****99,99%****99,94%** | 1)  Доля учащихся МОУ НМР, обучающихся в соответствии с ФГОС:2017 год – 72,8%По программе – 70 % |  | 1)104,0% |
| 2) Достижение обучающихся образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору:2017 год –75 %По программе – 75% |  | 2) 100,0% |
| 3)  Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников МОУ НМР:2017 год – 0,63 %По программе – 3,2% |  | 3) 520,2% |
| 4) Доля обучающихся МОУ НМР, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ НМР:2017 год - 18 % По программе- 40% |  | 4) 222,2% |
| 5)  Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников2017 год – 84%По программе – 80 % |  | 5) 105,0% |
| 6)  Доля победителей и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников2017 год – 75%По программе – 75 % |  | 6)100,0% |
| 7)  Количество учащихся на 1 компьютер2017 год – 13 чел.По программе – 13 чел. |  | 7) 100,0% |
| 8)  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования в НМР2017 год – 70%По программе – 69% |  | 8) 101,4% |
| **Эффективность подпрограммы – 169,1 %** |
| **1.3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | **22216120,00****МБ****18832120,00****КБ****3348000,00** | **22216120,00****МБ****18832120,00****КБ****3348000,00** | **22139321,53****МБ****18832108,53****КБ****3307213,00** | **Остаток****76798,47****МБ****11,47****КБ****76787,00** | **99,65%****100%****97,73%** | 1) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ НМР, в общей численности детей данной возрастной группы МОУ НМР2017 год – 95%По программе – 95% |  | 1)100,0% |
| 2) Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время2017 год – 10%По программе – 10% |  | 2)100,0% |
| 3) Охват обучающихся 1-7 классов в МОУ НМР в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время2017 год – 90%По программе -90% |  | 3)100,0% |
| 4) Удовлетворенность населения НМР качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования2017 год – 65%По программе -65% |  | 4)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0 %** |
| **1.4. МП «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху»** | **152300,00****МБ****152300,00** | **152300,00****МБ****152300,00** | **152276,08****МБ****152276,08** | **Остаток****23,92****МБ****23,92** | **99,98%****99,98%** | 1)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях2017 год – 47 %По программе – 47 % |  | 1)100,0% |
| 2)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам2017 год – 34 %По программе –34 % |  | 2)100,0% |
| 3)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов2017 год – 27 %По программе – 27 % |  | 3)100,0% |
| 4)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня2017 год – 46%По программе – 46% |  | 4)100,0% |
| 5)  Доля высших рейтинговых оценок участия (1,2 места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях2017 год – 29%По программе – 29 % |  | 5)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0 %** |
| **1.5.  Отдельные мероприятия программы**  | **23230470,00****МБ****16426470,00****КБ****6804000,00** | **23230470,00****МБ****16426470,00****КБ****6804000,00** | **21560818,86****МБ****16426085,17****КБ****5134733,69** | **Остаток****1669651,14****МБ****384,83****КБ****1669266,31** | **92,81%****100%****75,47%** | 1)Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР 2017 год – 1 чел. По программе – 2 чел.  |  | 1) 50,0% |
| 2)  Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку и переподготовку по профилактике наркомании2017 год – 12%По программе – 12% |  | 2)100,0% |
| 3)  Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР2017 год – 80%По программе – 80% |  | 3)100,0% |
| 4)  Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в НМР2017 год – 98 %По программе – 98 % |  | 4)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 87,5 %** |
| **2.«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в НМР на 2015-2019 годы»** | **139148000,00****МБ****73257000,00****КБ****65891000,00** | **139148000,00****МБ****73257000,00****КБ****65891000,00** | **127229623,00****МБ****71039513,75****КБ****56190109,25** | **Остаток****11918,38****МБ****2217486,25****КБ****9700890,75** | **91,43%****97%****85,28%** | **Эффективность подпрограммы – 106,0 %** |
| **2.1. «Организация и проведение социально значимых культурно-досуговых мероприятий на территории Надеждинского муниципального района»** | **11290000,00****МБ****11290000,00** | **11290000,00****МБ****11290000,00** | **11290000,00****МБ****11290000,00** | **Остаток****0,00****МБ****0,00** | **100%****100%** | 1)  Удельный вес населения НМР, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых и проводимых МБУ ЦКД НМР2017 год – 318%По программе – 318% |  | 1)100,0% |
| 2)  Количество культурно-массовых мероприятий, организуемых и проводимых МБУ ЦКД НМР2017 год – 165 ед.По программе – 168 ед. |  | 2)98,2% |
| 3)  Количество клубных формирований МБУ ЦКД НМР2017 год – 33 ед.По программе – 31 ед. |  | 3)106,5% |
| 4)  Количество участников клубных формирований МБУ ЦКД НМР2017 год – 644 чел.По программе – 632 чел. |  | 4)101,9% |
| 5)  Удовлетворенность населения качеством услуги по организации и проведению культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий2017 год – 90 %По программе – 92 %  |  | 5)97,8% |
| **Эффективность подпрограммы – 101,5 %** |
| **2.2.  «Развитие системы дополнительного образования»** | **16684000,00****МБ****16684000,00** | **16684000,00****МБ****16684000,00** | **16684000,00****МБ****16684000,00** | **Остаток****0,00** **МБ****0,00** | **100%****100%** | 1) Участие МБОУ ДОД ДШИ в культурно-массовых (художественных мероприятиях)2017 год – 99,0 %По программе – 99,0% |  | 1)100,0% |
| 2)  Удельный вес выпускников МБОУ ДОД ДШИ2017 год – 46 %По программе – 46% |  | 2)100,0% |
| 3)  Удельный вес лауреатов, дипломантов в конкурсах и фестивалях от общего числа участников2017 год – 34,0 %По программе – 35,0% |  | 3)97,1% |
| 4)  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования2017 год – 98 %По программе – 98% |  | 4)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 99,3 %** |
| **2.3. «Организация библиотечного обслуживания населения»** | **3026000,00****МБ****3026000,00** | **3026000,00****МБ****3026000,00** | **3025926,75****МБ****3025926,75** | **Остаток****73,25****МБ****73,25** | **100%****100%** | 1)  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд МКУ МБ на 1,0 тыс. чел.2017 год – 102 ед. По программе – 79 ед.  |  | 1)129,2% |
| 2)  Число зарегистрированных пользователей библиотек МКУ МБ2017 год – 506 чел. По программе – 519 чел. |  | 2)97,5% |
| 3)  Число посещений библиотеки МБУ ЦКД НМР за год2017 год – 4394 тыс. ед. По программе – 4516 тыс.ед. |  | 3)97,3% |
| **Эффективность подпрограммы – 108,0 %** |
| **2.4.«Организационно-воспитательная работа с молодежью»** | **56500,00****МБ****56500,00** | **56500,00****МБ****56500,00** | **56500,00****МБ****56500,00** | **Остаток****0,00****МБ****0,00** | **100%****100%** | 1)  Численность детей и молодежи Надеждинского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика»2017 год – 15 % По программе – 15 % |  | 1)100% |
| 2)  Количество детей и молодежи Надеждинского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, от количества участвующих в вышеуказанных мероприятиях2017 год – 69 % По программе – 69 % |  | 2)100% |
| 3)  Удовлетворенность целевой группы (дети и молодежь Надеждинского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организуемых мероприятий (проектов, программ) по приоритетным направлениям молодежной политики2017 год –77 % По программе – 77% |  | 3)100% |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** |
| **2.5.   «Развитие физической культуры и спорта на территории Надеждинского муниципального района»** | **101017500,00****МБ****35126500,00****КБ****65891000,00** | **101017500,00****МБ****35126500,00****КБ****65891000,00** | **89099196,25****МБ****32909087,00****КБ****56190109,25** | **Остаток****11918303,75****МБ****2217,42****КБ****9700890,75** | **88,20%****93,69%****85,28%** | 1) Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2017 год – 24,2%По программе – 17 % |  | 1)142,4% |
| 2)  Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности2017 год – 10 чел. По программе – 10 чел.  |  | 2)100% |
|  **Эффективность подпрограммы – 121,2%** |
| **2.6 Отдельные мероприятия** | **7074000,00****МБ****7074000,00** | **7074000,00****МБ****7074000,00** | **7074000,00****МБ****7074000,00** | **Остаток****0,00****МБ****0,00** | **100%****100%** |  |
| **3.  МП «Экономическое развитие Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **9173773,00****МБ****8860940,00****КБ****312833,00** | **9173773,00****МБ****8860940,00****КБ****312833,00** | **9130728,09****МБ****8817895,09****КБ****312833,00** | **Остаток****43044,91** **МБ****43044,91****КБ****0** | **99,53%****99,51%****100%** | **Эффективность Программы – 101,4 %** |
| **3.1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **812833,00****МБ****500000,00****КБ****312833,00** | **812833,00****МБ****500000,00****КБ****312833,00** | **812833,00****МБ****500000,00****КБ****312833,00** | **Остаток****0,00****МБ****0,00****КБ****0,00** | **100%****100%****100%** | 1)  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района, в расчете на 10 тыс. населения2017 год – 455,0 ед.По программе – 403,1 ед.  |  | 1) 112,9% |
| 2)  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района2017 год – 40,0%По программе – 39,7% |  | 2) 100,8% |
| 3) Увеличение налоговых поступлений от упрощенной системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и на основе патента от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района в консолидированный бюджет Надеждинского муниципального района2017год – 0,3%По программе – на 10,0 % |  | 3) 91,2% |
| 4)  Доля объема выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района2017 год – 45,0 %По программе – 42,0% |  | 4) 107,1% |
| 5)  Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Надеждинского муниципального района2017 год – 62 ед.по программе – 50 ед.  |  | 5) 124,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 107,2%** |
| **3.2.****Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **2388000,00****МБ****2388000,00** | **2388000,00****МБ****2388000,00** | **2349789,07****МБ****2349789,07** | **Остаток****38210,93****МБ****38210,93** | **98,40%****98,40%** | 1)  Увеличение количества объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию2017 год – 6,6 %По программе – 6,7 % |  | 1) 98,5% |
| 2) Уменьшение количества объектов муниципальной казны в результате приватизации муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного значения 2017 год – 1,4 %По программе – 4,2% |  | 2) 33,3% |
| 3)    Пополнение бюджета Надеждинского муниципального района неналоговыми доходами от реализации муниципального имущества2017 год – 104,9 млн. руб.По программе – 0,35 млн. руб. |  | 3) 300,0 % |
| **Эффективность подпрограммы – 111,9%** |
| **3.3.  «Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **323940,00****МБ****323940,00** | **323940,00****МБ****323940,00** | **323106,60****МБ****323106,60** | **Остаток****833,4****МБ****833,4** | **99,74%****99,74%** | 1)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, включенных в кадровый резерв2017 год – 4 чел. По программе –5 чел.  |  | 1) 80% |
| 2)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района и её отраслевых (функциональных) органов, прошедших повышение квалификации в общем объеме муниципальных служащих2017 год – 17 чел. По программе – 20 чел.  |  | 2) 85% |
| 3)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района и ёе отраслевых (функциональных) органов, прошедших периодический медицинский осмотр2017 год – 47 чел. По программе – 52 чел.  |  | 3) 90,3% |
| **Эффективность подпрограммы – 85,1%** |
| **3.4 Отдельные мероприятия** | **5649000,00****МБ****5649000,00** | **5649000,00****МБ****5649000,00** | **5644999,42****МБ****5644999,42** | **Остаток****4000,58****МБ****4000,58** | **99,93%****99,93%** |  |
| **4. МП «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | **112503505,20****МБ****23169000,00****КБ****68902595,04****ФБ****20431910,25** | **112503505,20****МБ****23169000,00****КБ****68902595,04****ФБ****20431910,25** | **83621501,30****МБ****17524513,37****КБ****45665077,68****ФБ****20431910,25** | **Остаток** **28882003,99****МБ****5644486,63****КБ****23237517,36****ФБ****0,00** | **74,33%** | 1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых имеется техническая документация (технический паспорт), в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района2017 год – 31,0%По программе – 31,0 % |  | 1) 100,0% |
| 2) Исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального района2017 год – 100,0 %По программе – 100,0 % |  | 2) 100,0% |
| 3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района2017 год – 24,7 % По программе – 24,6 % |  | 3)100,4 % |
| 4)  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, реконструируемых, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированных под реконструкцию2017 год – 3,0 % По программе – 3,0 % |  | 4) 100,0% |
| 5) Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения2017 год – 100,0 % По программе – 100,0 % |  | 5) 100,0% |
| **Эффективность программы - 100,1%** |
| **5.  МП****«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **44472870,82****МБ****17626120,00****КБ****26846750,82** | **44472870,82****МБ****17626120,00****КБ****26846750,82** | **43881924,21****МБ****17035180,20****КБ****26846744,01** | **Остаток** **590946,61****МБ****590939,80****КБ****6,81** | **98,67%****96,65%****100%** |    **Эффективность Программы – 109,8%** |
| **5.1. «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района»** | **38277670,82****МБ****11430920,00****КБ****26846750,82** | **38277670,82****МБ****11430920,00****КБ****26846750,82** | **38177813,77****МБ****11331069,76****КБ****26846744,01** | **Остаток****99857,05****МБ****99850,24****КБ****6,81** | **99,74%****99,13%****100%** | 1)  Увеличение доли котельных, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве котельных, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района2017 год – 38,7 % По программе – 16,13 % |  | 1) 239,9% |
| 2)  Увеличение доли колодцев водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве колодцев водоснабжения, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района2017 год – 0,0 % По программе – 7,32 % |  | 2) 0,0 % |
| 3)  Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сетей водоснабжения, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района2017 год – 0,2 % По программе – 0,2 % |  | 3) 100,0% |
| 4)  Доля домохозяйств с. Вольно -Надеждинское, расположенных «за линией», обеспеченных водоснабжением2017 год – 100 % По программе –100 % |  | 4) 100,0 |
| **Эффективность подпрограммы – 110,0%** |
| **5.2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе»** | **2651200,00****МБ****2651200,00** | **2651200,00****МБ****2651200,00** | **2160118,37****МБ****2160118,37** | **Остаток****491081,63****МБ****491081,63** | **81,48%** **81,48%** | 1)  Увеличение доли многоквартирных домов с улучшенными эксплуатационными характеристиками в общем количестве МКД, имеющихся на территории Надеждинского муниципального района2017 год – 1,55 % По программе – 1,55% |  | 1)100,0% |
| 2)  Исполнение положений Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» в части уплаты взносов собственниками помещений в многоквартирных домах2017 год – 100,0 % По программе – 100,0 % |  | 2)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0%** |
| **5.3 Отдельные мероприятия** | **3544000,00****МБ****3544000,00** | **3544000,00****МБ****3544000,00** | **3543992,07****МБ****3543992,07** | **Остаток****7,93****МБ****7,93** | **100%** **100%** |  |
| **6.  МП****«Информационное общество Надеждинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | **15104662,00****МБ****9448440,00****КБ****5656222,00** | **15104662,00****МБ****9448440,00****КБ****5656222,00** | **15047698,71****МБ****9444812,64****КБ****5602886,07** | **Остаток****56963,29****МБ****3627,36****КБ****53335,93** | **99,62%****99,96%****99,06%** | **Эффективность Программы – 100%** |
| **6.1.  «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти НМР»****-** Администрация НМР (МБУ МФЦ АНМР) | **10202222,00****МБ****4546000,00****КБ****5656222,00** | **10202222,00****МБ****4546000,00****КБ****5656222,00** | **10148886,07****МБ****4546000,00****КБ****5602886,07** | **Остаток** **53335,93****МБ****0,00****КБ****53335,93** | **99,48%****100%****99,06%** | 1) Количество рабочих окон МФЦ, включая отдаленные рабочие окна2017 год - 9 шт. По программе – 9 шт. |  | 1) 100% |
| 2) Увеличение  количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»2017 год – 45 %По программе – 45 % |  | 2) 100% |
| 3)  Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»2017 год – 70 %По программе – 70 % |  | 3) 100% |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** |
| **6.2.  «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей НМР. Электронное правительство, система межведомственно****го электронного взаимодействия»**-Администрация НМР  (отдел информатизации, МКУ «ХОЗУ АНМР») | **1683440,00****МБ****1683440,00** | **1683440,00****МБ****1683440,00** | **1679816,00****МБ****1679816,00** | **Остаток** **3624,00****МБ****3624,00** | **99,78%****99,78%** | 1)  Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде2017 год – 20 %По программе – 20% |  | 1) 100% |
| 2)   Доля электронного документооборота между администрацией НМР, государственными органами власти и иными организациями в общем объеме документооборота2017 год – 55 %По программе – 55% |  | 2) 100% |
| 3)   Количество точек общественного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории НМР2017 год – 4 шт.По программе – 4 шт.  |  | 3) 100% |
| 4)   Доля структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в общем количестве структурных подразделений2017 год – 98 %По программе – 98 % |  | 4) 100% |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** |
| **6.3. «Использование информационно-коммуканикационных технологий в социально ориентированных областях»**-Управление Образования НМР | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | 1)  Доля образовательных учреждений, использующих средства информационно-коммуникационных технологий для организации учебного процесса2017 год – 100 %По программе – 100 % |  | 1) 100% |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** |
| **6.4. Отдельные мероприятия** | **3219000,00****МБ****3219000,00** | **3219000,00****МБ****3219000,00** | **3218996,64****МБ****3218996,64** | **Остаток****3,36****МБ****3,36** | **100%****100%** | **Эффективность подпрограммы – 100 %** |
| **7. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **3379500,00** **МБ****3379500,00** | **3379500,00** **МБ****3379500,00**  | **3367891,89****МБ****3367891,89** | **Остаток** **11608,11****МБ** **11608,11** | **99,66%** **99,66%** | 1) Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)2017 год – 173 ед. По программе – 165 ед.  |  | 1) 104,8% |
| 2)  Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий2017 год­ – 10 чел. По программе – 19 чел.  |  | 2) 190,1% |
| 3) Численность населения спасенного, вследствие деструктивных событий2017 год­ – 16 чел. По программе – 39 чел. |  | 3) 41,0% |
| 4)  Число спасенных, на одного погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий2017 год­ – 1,6 чел. По программе – 2,06 чел. |  | 4) 77,6% |
| **Эффективность программы – 103,4%** |
| **8. МП «Безопасный район» на 2016-2020 годы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Эффективность Программы – 108,0%** |
| **8.1. «Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Количество выявленных на территории Надеждинского муниципального района преступлений террористической и экстремистской направленности (за исключением заведомо ложных сообщений об акте терроризма) 2017 год­ – 0 ед. По программе – 0 ед. |  | 1) 100% |
| 2) Количество зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района несанкционированных акций экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки2017 год­ – 0 ед. По программе – 0 ед. |  | 2) 100% |
| 3)  Число общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремисткой деятельности 2017 год­ – 0 ед. По программе – 0 ед. |  | 100% |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** |
| **8.2.  «Усиление борьбы с преступностью, правонарушениями на территории Надеждинского муниципального района на 2016 -2020 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Снижение количества преступлений, зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района 2017 год­ – 17,7 %По программе – 10 % | Количество преступлений, зарегистрированных на территории НМР:2017 – 214 ед.2016 – 260 ед. | 1) 177,0% |
| 2)Снижение количества преступлений, совершенных на территории Надеждинского муниципального района несовершеннолетними гражданами или при их участии  2017 год­ – 21,1 %По программе – 10 % | Количество преступлений, несовершеннолетними гражданами: 2017 – 15 ед.2016 – 19 ед. | 2) 211,0 |
| 3) Увеличение числа несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период времени2016 год­ – 1,5 %По программе – 3 % | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летнее время:2017– 206 чел.2016 – 203 чел. | 3) 50,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 146,0 %** |
| **8.3. «Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2010 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Уменьшение количества граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков и психотропных веществ на территории Надеждинского муниципального района 2017 год - увеличение на 36,3 %По программе – уменьшение на 3 % | Количество граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков:2017- 41 чел2016 – 30 чел. | 1) 70,8 % |
| 2)  Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики и выявленные в рамках медицинских обследований 2017 год­ – 0 %По программе – 3 % | Количество лиц, потребляющих наркотики и выявленные в рамках медицинских обследований2017- 0 чел.2016 – 1 чел. | 2) 100,0% |
| 3) Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ2017 год – увеличение на 233,3 %По программе - снижение на 10% | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ2017 - 7 чел2016 – 3 чел. | 3) 38,5% |
| **Эффективность подпрограммы – 69,8%** |
| **8.4. «Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 год** |  |  |  |  |  | 1)  Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Надеждинского муниципального района 2017 год­ – увеличение на 25%По программе  – снижение 10 % | Количество лиц, погибших в результате ДТП на территории НМР:2017- 30 чел.2016 – 24 чел. | 1) 72,6% |
| 2)  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Надеждинского муниципального района 2017 год­ – 2,6 %По программе – 10 % | Количества ДТП на территории НМР:2017 – 152 ед.2016 – 156 ед. | 2) 26,0% |
| 3)  Уменьшение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на территории Надеждинского муниципального района2017 год­ – 25 %По программе – 10 % | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности на территории НМР:2017 – 15 чел.2016 – 20 чел. | 3)250,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 116,2 %** |
| **9. МП «Доступная среда для инвалидов в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **0,00**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1)  Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Надеждинского муниципального района 2017 год 64 % По программе – 64 % |  |  1)100 % |
| 2) Количество доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 2017 год – 10 ед. По программе – 10 ед.  |  | 2) 100 % |
| 3) Доля инвалидов и других маломобильных групп населения Надеждинского муниципального района положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной сферы в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов2017 год – 50 %По программе – 50 % |  | 3)100 % |
| **Эффективность программы – 100 %** |
| **10.  МП «Противодействие коррупции на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **8120,00****МБ****8120,00** | **8120,00****МБ****8120,00** | **8120,00****МБ****8120,00** | **Остаток****0,00****МБ****8120,00** | **100%****100%** | 1) Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах) администрации Надеждинского муниципального района, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов2017 год – 100%По программе – 100%2) Доля муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, не представивших в установленный срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения2017 год - 0 %По программе – 0 % |  | 1) 100,0%2) 100% |
| 3) Доля муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах по представлению прокуратуры, от общего числа муниципальных служащих2017 год - 11%По программе – 10,1 % |  | 3) 91,8% |
| 4) Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан Надеждинского муниципального района2017 год- 0 %По программе – 0 % |  | 4) 100% |
| **Эффективность программы – 98,0%** |
| **11. МП****«**[**Патриотическое воспитание жителей Надеждинского муниципа льного района на 2017 год**](http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=18&id_level_2=100&id_level_3=59)» | **155800,00****МБ****155800,00** | **155800,00****МБ****155800,00** | **155800,00****МБ****155800,00** | **Остаток****0,00****0,00** | **100%****100%** | 1) Доля мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста Надеждинского муниципального района 2017 год – 12,0%По программе - 12,0% |  | 1)100,0% |
| 2) Доля районных мероприятий гражданско - патриотической направленности на территории Надеждинского муниципального района2017год - 20,0%по программе - 12,0%  |  | 2) 166,6% |
| 3) Количество молодежи Надеждинского муниципального района, охваченной массово-патриотическими мероприятиями2017год - 350 чел.по программе - 200 чел. |  | 3) 175,0% |
| **Эффективность программы – 147,2%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого, в том числе:** | **Итого** | **900528781,11** | **857090261,59** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 95,18%** |
| **Бюджет НМР** | **346323470,00** | **3377755588,31** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 97,53%** |
| **КБ** | **533773400,86** | **498882763,03** |  | **Исполнение Программ в 2017 году –93,46%** |
| **ФБ** | **20431910,25** | **20431910,25** |  | **Исполнение Программ в 2017 году –100 %** |
| Администрация НМР | **Всего** | **184694581,11** | **155110744,20** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 83,98 %** |
| Бюджет НМР | **62544270,00** | **56251293,19** |  | **89,94%** |
| КБ | **101718400,86** | **78427540,76** |  | **77,10%** |
| ФБ | **20431910,25** | **20431910,25** |  | **100%** |
| Управление образования | **Всего** | **576582550,00** | **576582550,00** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 99,66%** |
| Бюджет НМР | **210418550,00** | **210418550,00** |  | **99,98%** |
| КБ | **366164000,00** | **366164000,00** |  | **99,48%** |
| Управление культуры | **Всего** | **139148000,00** | **139148000,00** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 91, 43%** |
| Бюджет НМР | **73257000,00** | **73257000,00** |  | **97%** |
| ФБ | **65891000,00** | **65891000,00** |  | **85,28%** |

**НМР –** Надеждинский муниципальный район;

**МП –** муниципальная программа;

**МБ –** местный бюджет;

**КБ –** краевой бюджет;

**ФБ –** федеральный бюджет.

Примечание: Согласно постановлению АНМР от 29.08.2013 №1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» среднее значение выполнения отдельных мероприятий Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели Программы:

1) в случае если (I Ц) >= 90 процентов, цель реализации Программы выполняется;

2) в случае если (I Ц) < 90 процентов, цель реализации Программы не выполняется.