**Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год по Надеждинскому муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | **Денежн. средства по программе (тыс. руб.)** | **Утвержде**  **но в бюджете,**  **(тыс. руб.)** | **Выполне**  **ние**  **(тыс. руб.)** | **Экономия (тыс. руб.)** | **Эффектив-ть использов.**  **бюджетных**  **средств** | **Эффективность Программы** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя выполнения** | | | | | | | **Показатель не выполнения** | **% исполнения** | | | | | |
| **1.  МП «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2020 годы** | **576582550,00**  **МБ**  **210418550,00**  **КБ**  **366164000,00** | **576582550,00**  **МБ**  **210418550,00**  **КБ**  **366164000,00** | **574647044,39**  **МБ**  **210381931,37**  **КБ**  **364265113,02** | **Остаток**  **1935505,61**  **МБ**  **36 618,63**  **КБ**  **1 898 886,98** | **99,66%**  **99,98%**  **99,48%** | **Эффективность подпрограммы - 111,5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. «Развитие системы дошкольного образования»** | **199383340,00**  **МБ**  **104453340,00**  **КБ**  **94930000,00** | **199383340,00**  **МБ**  **104453340,00**  **КБ**  **94930000,00** | **199352412,67**  **МБ**  **104422412,67**  **КБ**  **94930000,00** | **Остаток**  **30927,33**  **МБ**  **30927,33**  **КБ**  **0,00** | **99,98%**  **99,97%**  **100%** | 1) Доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования  2017 год – 80%  По программе –83 % | | | | | | |  | | | 1) 96,4% | | | |
| 2) Коэффициент посещаемости МДОУ НМР детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет  2017 год – 79%  По программе – 79% | | | | | | |  | | | 2)100,0% | | | |
| 3)Доля детей НМР в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет  2017 год – 100%  По программе – 100% | | | | | | |  | | | 3)100,0% | | | |
| 4) Доля воспитанников ДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования  2017 год – 100%  По программе – 100% | | | | | | |  | | | 4)100,0% | | | |
| 5)Доля ДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями  2017 год – 60%  По программе – 55 % | | | | | | |  | | | 5)109,1% | | | |
| 6)Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования в НМР:  2017 год –80 %  По программе – 80 % | | | | | | |  | | | 6)100,0% | | | |
| **Эффективность подпрограммы - 100,9 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. «Развитие системы общего образования»** | **331600320,00**  **МБ**  **70554320,00**  **КБ**  **261046000,00** | **331600320,00**  **МБ**  **70554320,00**  **КБ**  **261046000,00** | **331442215,25**  **МБ**  **70549048,92**  **КБ**  **260893166,33** | **Остаток**  **158104,75**  **МБ**  **5271,08**  **КБ**  **152833,67** | **99,95%**  **99,99%**  **99,94%** | 1)  Доля учащихся МОУ НМР, обучающихся в соответствии с ФГОС:  2017 год – 72,8%  По программе – 70 % | | | | |  | | | | | | 1)104,0% | | |
| 2) Достижение обучающихся образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору:  2017 год –75 %  По программе – 75% | | | | |  | | | | | | 2) 100,0% | | |
| 3)  Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании,  в общей численности выпускников МОУ НМР:  2017 год – 0,63 %  По программе – 3,2% | | | | |  | | | | | | 3) 520,2% | | |
| 4) Доля обучающихся МОУ НМР, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ НМР:  2017 год - 18 %  По программе- 40% | | | | |  | | | | | | 4) 222,2% | | |
| 5)  Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников  2017 год – 84%  По программе – 80 % | | | | |  | | | | | | 5) 105,0% | | |
| 6)  Доля победителей  и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников  2017 год – 75%  По программе – 75 % | | | | |  | | | | | | 6)100,0% | | |
| 7)  Количество учащихся на  1 компьютер  2017 год – 13 чел.  По программе – 13 чел. | | | | |  | | | | | | 7) 100,0% | | |
| 8)  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг  в сфере общего образования  в НМР  2017 год – 70%  По программе – 69% | | | | |  | | | | | | 8) 101,4% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 169,1 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | **22216120,00**  **МБ**  **18832120,00**  **КБ**  **3348000,00** | **22216120,00**  **МБ**  **18832120,00**  **КБ**  **3348000,00** | **22139321,53**  **МБ**  **18832108,53**  **КБ**  **3307213,00** | **Остаток**  **76798,47**  **МБ**  **11,47**  **КБ**  **76787,00** | **99,65%**  **100%**  **97,73%** | 1) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ НМР, в общей численности детей данной возрастной группы МОУ НМР  2017 год – 95%  По программе – 95% | | | | |  | | | | | | 1)100,0% | | |
| 2) Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время  2017 год – 10%  По программе – 10% | | | | |  | | | | | | 2)100,0% | | |
| 3) Охват обучающихся 1-7 классов в МОУ НМР в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время  2017 год – 90%  По программе -90% | | | | |  | | | | | | 3)100,0% | | |
| 4) Удовлетворенность населения НМР качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования  2017 год – 65%  По программе -65% | | | | |  | | | | | | 4)100,0% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4. МП «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху»** | **152300,00**  **МБ**  **152300,00** | **152300,00**  **МБ**  **152300,00** | **152276,08**  **МБ**  **152276,08** | **Остаток**  **23,92**  **МБ**  **23,92** | **99,98%**  **99,98%** | 1)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях  2017 год – 47 %  По программе – 47 % | | | |  | | | | | | 1)100,0% | | | |
| 2)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам  2017 год – 34 %  По программе –34 % | | | |  | | | | | | 2)100,0% | | | |
| 3)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных  и спортивных соревнований  и творческих конкурсов  2017 год – 27 %  По программе – 27 % | | | |  | | | | | | 3)100,0% | | | |
| 4)  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных  и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня  2017 год – 46%  По программе – 46% | | | |  | | | | | | 4)100,0% | | | |
| 5)  Доля высших рейтинговых оценок участия (1,2 места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района  в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях  и творческих конкурсах, спортивных состязаниях  2017 год – 29%  По программе – 29 % | | | |  | | | | | | 5)100,0% | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.  Отдельные мероприятия программы** | **23230470,00**  **МБ**  **16426470,00**  **КБ**  **6804000,00** | **23230470,00**  **МБ**  **16426470,00**  **КБ**  **6804000,00** | **21560818,86**  **МБ**  **16426085,17**  **КБ**  **5134733,69** | **Остаток**  **1669651,14**  **МБ**  **384,83**  **КБ**  **1669266,31** | **92,81%**  **100%**  **75,47%** | 1)Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР  2017 год – 1 чел.  По программе – 2 чел. | | | | |  | | | | | | 1) 50,0% | | |
| 2)  Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку  и переподготовку по профилактике наркомании  2017 год – 12%  По программе – 12% | | | | |  | | | | | | 2)100,0% | | |
| 3)  Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих  в реализации мероприятий  по профилактике наркомании в НМР  2017 год – 80%  По программе – 80% | | | | |  | | | | | | 3)100,0% | | |
| 4)  Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих  в реализации мероприятий  по профилактике дорожно-транспортных происшествий в НМР  2017 год – 98 %  По программе – 98 % | | | | |  | | | | | | 4)100,0% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 87,5 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в НМР на 2015-2019 годы»** | **139148000,00**  **МБ**  **73257000,00**  **КБ**  **65891000,00** | **139148000,00**  **МБ**  **73257000,00**  **КБ**  **65891000,00** | **127229623,00**  **МБ**  **71039513,75**  **КБ**  **56190109,25** | **Остаток**  **11918,38**  **МБ**  **2217486,25**  **КБ**  **9700890,75** | **91,43%**  **97%**  **85,28%** | **Эффективность подпрограммы – 106,0 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. «Организация и проведение социально значимых культурно-досуговых мероприятий на территории Надеждинского муниципального района»** | **11290000,00**  **МБ**  **11290000,00** | **11290000,00**  **МБ**  **11290000,00** | **11290000,00**  **МБ**  **11290000,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1)  Удельный вес населения НМР, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых  и проводимых МБУ ЦКД НМР  2017 год – 318%  По программе – 318% | | | | |  | | | | | 1)100,0% | | | |
| 2)  Количество культурно-массовых мероприятий, организуемых и проводимых МБУ ЦКД НМР  2017 год – 165 ед.  По программе – 168 ед. | | | | |  | | | | | 2)98,2% | | | |
| 3)  Количество клубных формирований МБУ ЦКД НМР  2017 год – 33 ед.  По программе – 31 ед. | | | | |  | | | | | 3)106,5% | | | |
| 4)  Количество участников клубных формирований МБУ ЦКД НМР  2017 год – 644 чел.  По программе – 632 чел. | | | | |  | | | | | 4)101,9% | | | |
| 5)  Удовлетворенность населения качеством услуги по организации и проведению культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий  2017 год – 90 %  По программе – 92 % | | | | |  | | | | | 5)97,8% | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 101,5 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.  «Развитие системы дополнительного образования»** | **16684000,00**  **МБ**  **16684000,00** | **16684000,00**  **МБ**  **16684000,00** | **16684000,00**  **МБ**  **16684000,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1) Участие МБОУ ДОД ДШИ  в культурно-массовых (художественных мероприятиях)  2017 год – 99,0 %  По программе – 99,0% | | | | |  | | | | | | 1)100,0% | | |
| 2)  Удельный вес выпускников МБОУ ДОД ДШИ  2017 год – 46 %  По программе – 46% | | | | |  | | | | | | 2)100,0% | | |
| 3)  Удельный вес лауреатов, дипломантов в конкурсах и фестивалях от общего числа участников  2017 год – 34,0 %  По программе – 35,0% | | | | |  | | | | | | 3)97,1% | | |
| 4)  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  в сфере дополнительного образования  2017 год – 98 %  По программе – 98% | | | | |  | | | | | | 4)100,0% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 99,3 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. «Организация библиотечного обслуживания населения»** | **3026000,00**  **МБ**  **3026000,00** | **3026000,00**  **МБ**  **3026000,00** | **3025926,75**  **МБ**  **3025926,75** | **Остаток**  **73,25**  **МБ**  **73,25** | **100%**  **100%** | 1)  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд МКУ МБ на 1,0 тыс. чел.  2017 год – 102 ед.  По программе – 79 ед. | | | |  | | | | | | | 1)129,2% | | |
| 2)  Число зарегистрированных пользователей библиотек МКУ МБ  2017 год – 506 чел.  По программе – 519 чел. | | | |  | | | | | | | 2)97,5% | | |
| 3)  Число посещений библиотеки МБУ ЦКД НМР за год  2017 год – 4394 тыс. ед.  По программе – 4516 тыс.ед. | | | |  | | | | | | | 3)97,3% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 108,0 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.«Организационно-воспитательная работа с молодежью»** | **56500,00**  **МБ**  **56500,00** | **56500,00**  **МБ**  **56500,00** | **56500,00**  **МБ**  **56500,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1)  Численность детей и молодежи Надеждинского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ)  по отрасли «Молодежная политика»  2017 год – 15 %  По программе – 15 % | | | | |  | | | | | | 1)100% | | |
| 2)  Количество детей и молодежи Надеждинского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах,  от количества участвующих  в вышеуказанных мероприятиях  2017 год – 69 %  По программе – 69 % | | | | |  | | | | | | 2)100% | | |
| 3)  Удовлетворенность целевой группы (дети и молодежь Надеждинского муниципального района в возрасте  от 14 до 30 лет) качеством организуемых мероприятий (проектов, программ) по приоритетным направлениям молодежной политики  2017 год –77 %  По программе – 77% | | | | |  | | | | | | 3)100% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.   «Развитие физической культуры и спорта на территории Надеждинского муниципального района»** | **101017500,00**  **МБ**  **35126500,00**  **КБ**  **65891000,00** | **101017500,00**  **МБ**  **35126500,00**  **КБ**  **65891000,00** | **89099196,25**  **МБ**  **32909087,00**  **КБ**  **56190109,25** | **Остаток**  **11918303,75**  **МБ**  **2217,42**  **КБ**  **9700890,75** | **88,20%**  **93,69%**  **85,28%** | 1) Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом  2017 год – 24,2%  По программе – 17 % | | | | |  | | | | | | 1)142,4% | | |
| 2)  Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности  2017 год – 10 чел.  По программе – 10 чел. | | | | |  | | | | | | 2)100% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 121,2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.6 Отдельные мероприятия** | **7074000,00**  **МБ**  **7074000,00** | **7074000,00**  **МБ**  **7074000,00** | **7074000,00**  **МБ**  **7074000,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3.  МП «Экономическое развитие Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **9173773,00**  **МБ**  **8860940,00**  **КБ**  **312833,00** | **9173773,00**  **МБ**  **8860940,00**  **КБ**  **312833,00** | **9130728,09**  **МБ**  **8817895,09**  **КБ**  **312833,00** | **Остаток**  **43044,91**  **МБ**  **43044,91**  **КБ**  **0** | **99,53%**  **99,51%**  **100%** | **Эффективность Программы – 101,4 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **812833,00**  **МБ**  **500000,00**  **КБ**  **312833,00** | **812833,00**  **МБ**  **500000,00**  **КБ**  **312833,00** | **812833,00**  **МБ**  **500000,00**  **КБ**  **312833,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00**  **КБ**  **0,00** | **100%**  **100%**  **100%** | 1)  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района, в расчете на 10 тыс. населения  2017 год – 455,0 ед.  По программе – 403,1 ед. | | |  | | | | | | | | 1) 112,9% | | |
| 2)  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района  2017 год – 40,0%  По программе – 39,7% | | |  | | | | | | | | 2) 100,8% | | |
| 3) Увеличение налоговых поступлений от упрощенной системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и на основе патента от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Надеждинского муниципального района  в консолидированный бюджет Надеждинского муниципального района  2017год – 0,3%  По программе – на 10,0 % | | |  | | | | | | | | 3) 91,2% | | |
| 4)  Доля объема выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность  на территории Надеждинского муниципального района  2017 год – 45,0 %  По программе – 42,0% | | |  | | | | | | | | 4) 107,1% | | |
| 5)  Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Надеждинского муниципального района  2017 год – 62 ед.  по программе – 50 ед. | | |  | | | | | | | | 5) 124,0% | | |
| **Эффективность подпрограммы – 107,2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.**  **Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **2388000,00**  **МБ**  **2388000,00** | **2388000,00**  **МБ**  **2388000,00** | **2349789,07**  **МБ**  **2349789,07** | **Остаток**  **38210,93**  **МБ**  **38210,93** | **98,40%**  **98,40%** | 1)  Увеличение количества объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию  2017 год – 6,6 %  По программе – 6,7 % | | |  | | | | | | | | 1) 98,5% | | |
| 2) Уменьшение количества объектов муниципальной казны в результате приватизации муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного значения  2017 год – 1,4 %  По программе – 4,2% | | |  | | | | | | | 2) 33,3% | | | |
| 3)    Пополнение бюджета Надеждинского муниципального района неналоговыми доходами  от реализации муниципального имущества  2017 год – 104,9 млн. руб.  По программе – 0,35 млн. руб. | | |  | | | | | | | 3) 300,0 % | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 111,9%** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.  «Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **323940,00**  **МБ**  **323940,00** | **323940,00**  **МБ**  **323940,00** | **323106,60**  **МБ**  **323106,60** | **Остаток**  **833,4**  **МБ**  **833,4** | **99,74%**  **99,74%** | 1)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, включенных в кадровый резерв  2017 год – 4 чел.  По программе –5 чел. | | |  | | | | | | | 1) 80% | | | |
| 2)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района и её отраслевых (функциональных) органов, прошедших повышение квалификации в общем объеме муниципальных служащих  2017 год – 17 чел.  По программе – 20 чел. | | |  | | | | | | | 2) 85% | | | |
| 3)  Количество муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района и ёе отраслевых (функциональных) органов, прошедших периодический медицинский осмотр  2017 год – 47 чел.  По программе – 52 чел. | | |  | | | | | | | 3) 90,3% | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 85,1%** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4 Отдельные мероприятия** | **5649000,00**  **МБ**  **5649000,00** | **5649000,00**  **МБ**  **5649000,00** | **5644999,42**  **МБ**  **5644999,42** | **Остаток**  **4000,58**  **МБ**  **4000,58** | **99,93%**  **99,93%** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4. МП «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | **112503505,20**  **МБ**  **23169000,00**  **КБ**  **68902595,04**  **ФБ**  **20431910,25** | **112503505,20**  **МБ**  **23169000,00**  **КБ**  **68902595,04**  **ФБ**  **20431910,25** | **83621501,30**  **МБ**  **17524513,37**  **КБ**  **45665077,68**  **ФБ**  **20431910,25** | **Остаток**  **28882003,99**  **МБ**  **5644486,63**  **КБ**  **23237517,36**  **ФБ**  **0,00** | **74,33%** | 1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на которых имеется техническая документация (технический паспорт), в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района  2017 год – 31,0%  По программе – 31,0 % | | | | | |  | | | | | 1) 100,0% | | |
| 2) Исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального района  2017 год – 100,0 %  По программе – 100,0 % | | | | | |  | | | | | 2) 100,0% | | |
| 3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального района  2017 год – 24,7 %  По программе – 24,6 % | | | | | |  | | | | | 3)100,4 % | | |
| 4)  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, реконструируемых, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированных под реконструкцию  2017 год – 3,0 %  По программе – 3,0 % | | | | | |  | | | | | 4) 100,0% | | |
| 5) Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения  2017 год – 100,0 %  По программе – 100,0 % | | | | | |  | | | | | 5) 100,0% | | |
| **Эффективность программы - 100,1%** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.  МП**  **«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **44472870,82**  **МБ**  **17626120,00**  **КБ**  **26846750,82** | **44472870,82**  **МБ**  **17626120,00**  **КБ**  **26846750,82** | **43881924,21**  **МБ**  **17035180,20**  **КБ**  **26846744,01** | **Остаток**  **590946,61**  **МБ**  **590939,80**  **КБ**  **6,81** | **98,67%**  **96,65%**  **100%** | **Эффективность Программы – 109,8%** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района»** | **38277670,82**  **МБ**  **11430920,00**  **КБ**  **26846750,82** | **38277670,82**  **МБ**  **11430920,00**  **КБ**  **26846750,82** | **38177813,77**  **МБ**  **11331069,76**  **КБ**  **26846744,01** | **Остаток**  **99857,05**  **МБ**  **99850,24**  **КБ**  **6,81** | **99,74%**  **99,13%**  **100%** | 1)  Увеличение доли котельных, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве котельных, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района  2017 год – 38,7 %  По программе – 16,13 % | | | |  | | | | | 1) 239,9% | | | | |
| 2)  Увеличение доли колодцев водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве колодцев водоснабжения, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района  2017 год – 0,0 %  По программе – 7,32 % | | | |  | | | | | 2) 0,0 % | | | | |
| 3)  Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сетей водоснабжения, принадлежащих администрации Надеждинского муниципального района  2017 год – 0,2 %  По программе – 0,2 % | | | |  | | | | | 3) 100,0% | | | | |
| 4)  Доля домохозяйств с. Вольно -Надеждинское, расположенных  «за линией», обеспеченных водоснабжением  2017 год – 100 %  По программе –100 % | | | |  | | | | | 4) 100,0 | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 110,0%** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе»** | **2651200,00**  **МБ**  **2651200,00** | **2651200,00**  **МБ**  **2651200,00** | **2160118,37**  **МБ**  **2160118,37** | **Остаток**  **491081,63**  **МБ**  **491081,63** | **81,48%**  **81,48%** | 1)  Увеличение доли многоквартирных домов с улучшенными эксплуатационными характеристиками в общем количестве МКД, имеющихся на территории Надеждинского муниципального района  2017 год – 1,55 %  По программе – 1,55% | | | |  | | | | | | | | | 1)100,0% |
| 2)  Исполнение положений Закона Приморского края от 07.08.2013  № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов  в Приморском крае» в части уплаты взносов собственниками помещений  в многоквартирных домах  2017 год – 100,0 %  По программе – 100,0 % | | | |  | | | | | | | | | 2)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0%** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3 Отдельные мероприятия** | **3544000,00**  **МБ**  **3544000,00** | **3544000,00**  **МБ**  **3544000,00** | **3543992,07**  **МБ**  **3543992,07** | **Остаток**  **7,93**  **МБ**  **7,93** | **100%**  **100%** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **6.  МП**  **«Информационное общество Надеждинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | **15104662,00**  **МБ**  **9448440,00**  **КБ**  **5656222,00** | **15104662,00**  **МБ**  **9448440,00**  **КБ**  **5656222,00** | **15047698,71**  **МБ**  **9444812,64**  **КБ**  **5602886,07** | **Остаток**  **56963,29**  **МБ**  **3627,36**  **КБ**  **53335,93** | **99,62%**  **99,96%**  **99,06%** | **Эффективность Программы – 100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.  «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти НМР»**  **-** Администрация НМР (МБУ МФЦ АНМР) | **10202222,00**  **МБ**  **4546000,00**  **КБ**  **5656222,00** | **10202222,00**  **МБ**  **4546000,00**  **КБ**  **5656222,00** | **10148886,07**  **МБ**  **4546000,00**  **КБ**  **5602886,07** | **Остаток**  **53335,93**  **МБ**  **0,00**  **КБ**  **53335,93** | **99,48%**  **100%**  **99,06%** | 1) Количество рабочих окон МФЦ, включая отдаленные рабочие окна  2017 год - 9 шт.  По программе – 9 шт. | | |  | | | | | | | 1) 100% | | | |
| 2) Увеличение  количества предоставляемых государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  2017 год – 45 %  По программе – 45 % | | |  | | | | | | | 2) 100% | | | |
| 3)  Удовлетворенность качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  2017 год – 70 %  По программе – 70 % | | |  | | | | | | | 3) 100% | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.2.  «Развитие информационных систем  и информационных сервисов для жителей НМР. Электронное правительство, система межведомственно**  **го электронного взаимодействия»**  -Администрация НМР  (отдел информатизации, МКУ «ХОЗУ АНМР») | **1683440,00**  **МБ**  **1683440,00** | **1683440,00**  **МБ**  **1683440,00** | **1679816,00**  **МБ**  **1679816,00** | **Остаток**  **3624,00**  **МБ**  **3624,00** | **99,78%**  **99,78%** | 1)  Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде  2017 год – 20 %  По программе – 20% | | |  | | | | | | | 1) 100% | | | |
| 2)   Доля электронного документооборота между администрацией НМР, государственными органами власти  и иными организациями в общем объеме документооборота  2017 год – 55 %  По программе – 55% | | |  | | | | | | | 2) 100% | | | |
| 3)   Количество точек общественного доступа в Интернет по технологии  Wi-Fi на территории НМР  2017 год – 4 шт.  По программе – 4 шт. | | |  | | | | | | | 3) 100% | | | |
| 4)   Доля структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в общем количестве структурных подразделений  2017 год – 98 %  По программе – 98 % | | |  | | | | | | | 4) 100% | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.3. «Использование информационно-коммуканикационных технологий в социально ориентированных областях»**  -Управление Образования НМР | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | 1)  Доля образовательных учреждений, использующих средства информационно-коммуникационных технологий для организации учебного процесса  2017 год – 100 %  По программе – 100 % | | |  | | | | | | | | | 1) 100% | |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.4. Отдельные мероприятия** | **3219000,00**  **МБ**  **3219000,00** | **3219000,00**  **МБ**  **3219000,00** | **3218996,64**  **МБ**  **3218996,64** | **Остаток**  **3,36**  **МБ**  **3,36** | **100%**  **100%** | **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **7. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **3379500,00**  **МБ**  **3379500,00** | **3379500,00**  **МБ**  **3379500,00** | **3367891,89**  **МБ**  **3367891,89** | **Остаток**  **11608,11**  **МБ**  **11608,11** | **99,66%**  **99,66%** | 1) Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)  2017 год – 173 ед.  По программе – 165 ед. | | | |  | | | | | | | | 1) 104,8% | |
| 2)  Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий  2017 год­ – 10 чел.  По программе – 19 чел. | | | |  | | | | | | | | 2) 190,1% | |
| 3) Численность населения спасенного, вследствие деструктивных событий  2017 год­ – 16 чел.  По программе – 39 чел. | | | |  | | | | | | | | 3) 41,0% | |
| 4)  Число спасенных, на одного погибшего, травмированного  и пострадавшего, вследствие деструктивных событий  2017 год­ – 1,6 чел.  По программе – 2,06 чел. | | | |  | | | | | | | | 4) 77,6% | |
| **Эффективность программы – 103,4%** | | | | | | | | | | | | | |
| **8. МП «Безопасный район» на 2016-2020 годы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **Эффективность Программы – 108,0%** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1. «Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Количество выявленных на территории Надеждинского муниципального района преступлений террористической и экстремистской направленности (за исключением заведомо ложных сообщений об акте терроризма)  2017 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. | | | |  | | | | | | | | 1) 100% | |
| 2) Количество зарегистрированных  на территории Надеждинского муниципального района несанкционированных акций экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки  2017 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. | | | |  | | | | | | | | 2) 100% | |
| 3)  Число общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремисткой деятельности  2017 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. | | | |  | | | | | | | | 100% | |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2.  «Усиление борьбы с преступностью, правонарушениями на территории Надеждинского муниципального района на 2016 -2020 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Снижение количества преступлений, зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района  2017 год­ – 17,7 %  По программе – 10 % | | | | Количество преступлений, зарегистрированных на территории НМР:  2017 – 214 ед.  2016 – 260 ед. | | | | | | | | 1) 177,0% | |
| 2)Снижение количества преступлений, совершенных на территории Надеждинского муниципального района несовершеннолетними гражданами или при их участии  2017 год­ – 21,1 %  По программе – 10 % | | | | Количество преступлений, несовершеннолетними гражданами:  2017 – 15 ед.  2016 – 19 ед. | | | | | | | | 2) 211,0 | |
| 3) Увеличение числа несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период времени  2016 год­ – 1,5 %  По программе – 3 % | | | | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летнее время:  2017– 206 чел.  2016 – 203 чел. | | | | | | | | 3) 50,0% | |
| **Эффективность подпрограммы – 146,0 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.3. «Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2010 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Уменьшение количества граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков  и психотропных веществ  на территории Надеждинского муниципального района  2017 год - увеличение на 36,3 %  По программе – уменьшение на 3 % | | | | | | Количество граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков:  2017- 41 чел  2016 – 30 чел. | | | | | | 1) 70,8 % | |
| 2)  Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики  и выявленные в рамках медицинских обследований  2017 год­ – 0 %  По программе – 3 % | | | | | | Количество лиц, потребляющих наркотики  и выявленные в рамках медицинских обследований  2017- 0 чел.  2016 – 1 чел. | | | | | | 2) 100,0% | |
| 3) Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ  2017 год – увеличение на 233,3 %  По программе - снижение на 10% | | | | | | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ  2017 - 7 чел  2016 – 3 чел. | | | | | | 3) 38,5% | |
| **Эффективность подпрограммы – 69,8%** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.4. «Повышение безопасности дорожного движения  в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 год** |  |  |  |  |  | 1)  Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  на территории Надеждинского муниципального района  2017 год­ – увеличение на 25%  По программе  – снижение 10 % | | Количество лиц, погибших в результате ДТП на территории НМР:  2017- 30 чел.  2016 – 24 чел. | | | | | | | | | | 1) 72,6% | |
| 2)  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории Надеждинского муниципального района  2017 год­ – 2,6 %  По программе – 10 % | | Количества ДТП  на территории НМР:  2017 – 152 ед.  2016 – 156 ед. | | | | | | | | | | 2) 26,0% | |
| 3)  Уменьшение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий  по собственной неосторожности  на территории Надеждинского муниципального района  2017 год­ – 25 %  По программе – 10 % | | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности  на территории НМР:  2017 – 15 чел.  2016 – 20 чел. | | | | | | | | | | 3)250,0% | |
| **Эффективность подпрограммы – 116,2 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **9. МП «Доступная среда для инвалидов в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1)  Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения Надеждинского муниципального района  2017 год 64 %  По программе – 64 % | | |  | | | | | | | 1)100 % | | | |
| 2) Количество доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов  и других маломобильных групп населения  2017 год – 10 ед.  По программе – 10 ед. | | |  | | | | | | | 2) 100 % | | | |
| 3) Доля инвалидов и других маломобильных групп населения Надеждинского муниципального района положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной сферы  в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов  2017 год – 50 %  По программе – 50 % | | |  | | | | | | | 3)100 % | | | |
| **Эффективность программы – 100 %** | | | | | | | | | | | | | |
| **10.  МП «Противодействие коррупции  на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **8120,00**  **МБ**  **8120,00** | **8120,00**  **МБ**  **8120,00** | **8120,00**  **МБ**  **8120,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **8120,00** | **100%**  **100%** | 1) Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах) администрации Надеждинского муниципального района, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов  2017 год – 100%  По программе – 100%  2) Доля муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, не представивших в установленный срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения  2017 год - 0 %  По программе – 0 % |  | | | | | | | | 1) 100,0%  2) 100% | | | | |
| 3) Доля муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах по представлению прокуратуры, от общего числа муниципальных служащих  2017 год - 11%  По программе – 10,1 % |  | | | | | | | | 3) 91,8% | | | | |
| 4) Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан Надеждинского муниципального района  2017 год- 0 %  По программе – 0 % |  | | | | | | | | 4) 100% | | | | |
| **Эффективность программы – 98,0%** | | | | | | | | | | | | | |
| **11. МП**  **«**[**Патриотическое воспитание жителей Надеждинского муниципа льного района на 2017 год**](http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=18&id_level_2=100&id_level_3=59)» | **155800,00**  **МБ**  **155800,00** | **155800,00**  **МБ**  **155800,00** | **155800,00**  **МБ**  **155800,00** | **Остаток**  **0,00**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1) Доля мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста Надеждинского муниципального района  2017 год – 12,0%  По программе - 12,0% | | | |  | | | | | | 1)100,0% | | | |
| 2) Доля районных мероприятий гражданско - патриотической направленности на территории Надеждинского муниципального района  2017год - 20,0%  по программе - 12,0% | | | |  | | | | | | 2) 166,6% | | | |
| 3) Количество молодежи Надеждинского муниципального района, охваченной массово-патриотическими мероприятиями  2017год - 350 чел.  по программе - 200 чел. | | | |  | | | | | | 3) 175,0% | | | |
| **Эффективность программы – 147,2%** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого, в том числе:** | **Итого** | **900528781,11** | **857090261,59** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 95,18%** |
| **Бюджет НМР** | **346323470,00** | **3377755588,31** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 97,53%** |
| **КБ** | **533773400,86** | **498882763,03** |  | **Исполнение Программ в 2017 году –93,46%** |
| **ФБ** | **20431910,25** | **20431910,25** |  | **Исполнение Программ в 2017 году –100 %** |
| Администрация НМР | **Всего** | **184694581,11** | **155110744,20** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 83,98 %** |
| Бюджет НМР | **62544270,00** | **56251293,19** |  | **89,94%** |
| КБ | **101718400,86** | **78427540,76** |  | **77,10%** |
| ФБ | **20431910,25** | **20431910,25** |  | **100%** |
| Управление образования | **Всего** | **576582550,00** | **576582550,00** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 99,66%** |
| Бюджет НМР | **210418550,00** | **210418550,00** |  | **99,98%** |
| КБ | **366164000,00** | **366164000,00** |  | **99,48%** |
| Управление культуры | **Всего** | **139148000,00** | **139148000,00** |  | **Исполнение Программ в 2017 году – 91, 43%** |
| Бюджет НМР | **73257000,00** | **73257000,00** |  | **97%** |
| ФБ | **65891000,00** | **65891000,00** |  | **85,28%** |

**НМР –** Надеждинский муниципальный район;

**МП –** муниципальная программа;

**МБ –** местный бюджет;

**КБ –** краевой бюджет;

**ФБ –** федеральный бюджет.

Примечание: Согласно постановлению АНМР от 29.08.2013 №1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» среднее значение выполнения отдельных мероприятий Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели Программы:

1) в случае если (I Ц) >= 90 процентов, цель реализации Программы выполняется;

2) в случае если (I Ц) < 90 процентов, цель реализации Программы не выполняется.