ОТЧЕТ по ДОРОЖНОЙ КАРТЕ

по реализации Стандарта деятельности администрации Надеждинского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | ***КОММЕНТАРИЙ*** |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | Текущее значение |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Прим. края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность»* |
| 20.05.201901.12.2019 | 31.05.201920.12.2019 | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестпортала Прим. края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность»**Дополнения в инвестиционный паспорт не вносились, в актуализации не нуждается* |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | *Абушаев Р.С. - Глава администрации Надеждинского муниципального района* | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»* |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия ОМС с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестпортала Приморского края, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»**Дополнения в инвестиционную декларацию не вносились, в актуализации не нуждается* |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | *Да* | *Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 03.11.2017 № 1354,* *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Структурные подразделения», «Отдел экономического развития и привлечения инвестиций», «Положение об отделе»* |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2019 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Дорожная карта» по реализации Стандарта по обеспечению инвесткоимата»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | МР – не менее 2 | 7 |  |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР,****соисполнитель:****АНО «Инвестиционное агентство ПК»* | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | МР - не менее 10 | *10 человек* | *1) Получено дополнительное профобразование гл. специалистом Неделиной П.А. - ДВФУ, удостоверение о повышении квалификации №1У-460 21.06.2019;**2) 18.06.2019 Центром «Мой бизнес» проведена стратегическая сессия по разработке проектов развития МСП в МО (с участием представителей бизнеса), Участвовало 3 специалиста АНМР, курирующих вопросы инвестиционной деятельности;**3*) *Первый заместитель главы администрации НМР Султанов А.В. – РАНХИГС, удостоверение о повышении квалификации №600000330391 24.06.2019-22.11.2019;**4) Султанов А.В., Котренко Д.А., Григорьева С.А., Строгонова Т. В., Серебренникова О.Г. в декабре 2019 года прошли повышение квалификации по дистанционной форме обучения в объеме 32 часа по дополнительной профессиональной программе «Управление проектами. Подготовка к сертификации ПМ Стандарт. Базовый уровень».* |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвест. процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | Да | *План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019 год утвержден главой администрации Надеждинского муниципального района 10.01.2019 на основании постановления администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2015 №480 (с учетом изменений и дополнений), распоряжение № 610-ро от 11.10.2019 « о внесении изменений в распоряжение администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2019 № 73-ро «Об утверждении Плана повышения квалификации муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе»* [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность».* |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02. 201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | Да | 1. *Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 10.06.2010 №611*
2. *Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.06.2014 №640,*
3. *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»*
 |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | 83,3 | 1. *Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 11.11.2019 №621 «О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 10.06.2010 № 611 «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Надеждинского муниципального района»*
2. *2.<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»*
 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | 100 | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | 6 | *В течение 2019 года заседания Совета проведены 21.05.2019, 20.06.2019, 19.09.2019, 23.10.2019, 03.12.2019, 20.12.2019* |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР*  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»* |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | 4 | *Заметки в районной газете «Трудовая слава», публикации в социальной сети «Инстаграмм», на официальном сайте Надеждинского муниципального района* *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да | Да | *Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 10.06.2010 №611 (с учетом изменений и дополнений)**<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»* |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 |  | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Информационное наполнение Инвестраздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение:- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Кихтенко В.Г. начальник отдела информатизации АНМР* | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Обращение к Главе»* |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Ульянич Н.В. начальник общего отдела АНМР* | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | 7 | *1. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 06.03.2019 № 153* |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *2. <http://www.nadezhdinsky.ru>,**раздел «Административная реформа», «Муниципальные регламенты: Утвержденные» «Муниципальные услуги», «Общий отдел»* |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | Сайт АНМР не предоставляет возможности определения прироста посетителей |  |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю |  | 1 | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Инвестиционный портал Приморского края»* |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»* |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Петренко Н.С.**- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР* | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности».* |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности».**Еженедельная публикация в социальной сети «Инстаграм» рекламы от субъектов МСП* |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющей:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | *Петренко Н.С.- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР,**Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *1. Постановление АНМР от 08.08.2016 № 425 «Об определении уполномоченного органа администрации Надеждинского муниципального района по координации работы в сфере муниципально - частного партнерства и рассмотрению предложений потенциальных инвесторов на заключение соглашений о муниципально - частном партнерстве»**2. Постановление АНМР от 17.10.2019 № 547 «Об определении уполномоченного органа администрации Надеждинского муниципального района на осуществление полномочий, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях»**3. <http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Муниципально-частное партнерство»* |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | *Петренко Н.С.- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР* | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *1. Постановление АНМР от 24.04.2019 №252 «Об утверждении перечня объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году»**2. Постановление АНМР от 12.12.2019 №695 «Об утверждении перечня объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Надеждинского муниципального района»*3. *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Муниципально-частное партнерство»* |
| 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Муниципально-частное партнерство»* |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | *Кихтенко В.Г. начальник отдела информатизации АНМР* | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Обращение к Главе»* |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.**начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Начальники структурных подразделений АНМР, разрабатывающие НПА, подлежащие ОРВ* | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | *75* | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | 3 | *<http://www.nadezhdinsky.ru>, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | 3 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | *Начальники структурных подразделений АНМР, разрабатывающие НПА, подлежащие ОРВ* | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | 100 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | 100 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | 100 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  | 2 | 3 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Начальники структурных подразделений АНМР, разрабатывающие НПА, подлежащие ОРВ* | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | *100* | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия»* |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |  | *Границы установлены, сведения внесены в ЕГРН* |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 80 |  |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |  | *Границы установлены, сведения внесены в ЕГРН* |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | не менее 60 |  |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |  |  |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | *Да* | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Ищенко В.Н.**- начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР* | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | *Средний срок утверждения схемы-14 дней* |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *главы администраций сельских поселений* | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | *Средний срок присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему- 10 дней* |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестпортал Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность»* |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Ищенко В.Н.**- начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР;* *Голоха Д.Ю.* *- начальник отдела жизнеобеспечения АНМР* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестпортал Приморского края, да/нет | Да | Да | *1. Постановление администрации НМР от 30.12.2015 №525 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов ЖКХ НМР на 2016-2021годы»**2. Постановление администрации НМР от 28.11.2014 №793 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в НМР районе на 2015-2021 годы»,**3. Постановление администрации НМР от 29.12.2018 № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории НМР, на 2019-2025 годы»,**4. Постановление администрации НМР от 01.11.2019 №605 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы»**4.*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Муниципальные программы», «Реестр целевых программ»* |
| 14.3 | Наличие генеральных планов сельских поселений | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестпортал Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность»,* [*https://fgistp.economy.gov.ru/*](https://fgistp.economy.gov.ru/)[*https://invest.primorsky.ru/*](https://invest.primorsky.ru/) |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Ищенко В.Н.- начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность»,*[*https://fgistp.economy.gov.ru*](https://fgistp.economy.gov.ru/)/[*https://invest.primorsky.ru/*](https://invest.primorsky.ru/) |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | *Проекты местных нормативов градостроительного проектирования разработаны Департаментом градостроительства Приморского края. В настоящее время находятся на согласовании.* |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Ищенко В.Н.- начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР*  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестпортал Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность»* |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края,**ИщенкоВ.Н.**-начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР* | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | Да | *Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края на сайте* [*https://fgistp.economy.gov.ru/*](https://fgistp.economy.gov.ru/)[*https://invest.primorsky.ru/*](https://invest.primorsky.ru/)*На официальном сайте Надеждинского муниципального района* [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*,**раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность»* |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | *Департамент градостроительства Приморского края* | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | Нет | *Информация о границах населенных пунктов, а так же о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки в ЕГРН предоставляется департаментом градостроительства ПК.*  |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг  | 01.02.2019 | 20.05.2019 | *Ищенко В.Н.- начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР* | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 10 | 1. *Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ – 130 заявлений*
2. *Средний срок (10 дней) выдачи ГПЗУ*
 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | *Петренко Н.С. начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР*  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 100 |  |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | 100 |  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 | 80 |  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | Неболее 2 | 2  |  |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района».* |
| *16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП* |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | *Петренко Н.С. начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР,* *главы сельских поселений* | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | *1. Распоряжения главы администрации АНМР от 26.12.2018 № 1099-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Надеждинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»**2. Решение Думы Надеждинского муниципального района от 29.10.2019 № 102 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Надеждинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»**3.* [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»*  |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | 100 | *1. Решение муниципального комитета Раздольненского сельского поселения от 19.06.2019 «146 «О принятии решения «Об утверждении Перечня муниципального имущества Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»**2. Постановление администрации Надеждинского сельского поселения от 07.08.2019 №269 «Об утверждении Перечня муниципального имущества* *Надеждинского сельского поселения, свободного от прав третьих* *лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»**3. Постановление администрации Тавричанского сельского поселения от 20.06.2019 №83 «Об утверждении* [*порядк*](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A1%D0%9F%5CNPA14729.06.2017.doc#P41)*а формирования, ведения, обязательного* *опубликования перечня муниципального имущества* *Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,* *образующим инфраструктуру поддержки субъектов* *малого и среднего предпринимательства»* |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»* |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | 100 | *Перечни утверждены во всех сельских поселениях:**1) Надеждинское сельское поселение,**2) Раздольненское сельское поселение,**3) Тавричанское сельское поселение,*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»* |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»* |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»* |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела эк. развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации НМР».* |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | *Ищенко В.Н. - начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР* | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *1.*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»**2.*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «План создания инвестиционных объектов в Надеждинском муниципальном районе»* |
| 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | *1.*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП»**2.*[*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «План создания инвестиционных объектов в Надеждинском муниципальном районе»* |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП при администрации Надеждинского муниципального района»* |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | *Ищенко В.Н. - начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР* | Подтверждающий документ о факт. сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | Да,7 дней | *1. Средний срок (7 дней) выдачи разрешения на строительство* *2.* [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность», «Административные регламенты»* |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | Да | *1. Подпрограмма №1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в НМР на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие НМР на 2016-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации НМР от 17.12.2015 №480*  |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Инвестиционная деятельность»,**«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности», «Экономическое развитие НМР на 2016-2021 годы»* |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Петренко Н.С.- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР* | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | [*http://www.nadezhdinsky.ru*](http://www.nadezhdinsky.ru)*, раздел «Административная реформа», «Административные регламенты: Утвержденные», «Муниципальные услуги», «Муниципальное имущество»* |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | *Строгонова Т.В.* *начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР* | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | Да,37,1 СМП на 1,0 тыс. чел.(28,9 - на 01.01.2019) Рост-28,4% | *Количество СМП НМР размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы* [*https://rmsp.nalog.ru/*](https://rmsp.nalog.ru/)*)* |