ОТЧЕТ по ДОРОЖНОЙ КАРТЕ

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае за 1 квартал  2020 года

НАДЕЖДИНСКИЙ РАЙОН

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение | Текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее -Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |  | Инвестиционный паспорт размещен на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=152 Актуализация инвестиционного паспорта будет произведена в указанные сроки |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Абушаев Р.С. - Глава администрации Надеждинского муниципального района | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Инвестиционное послание на 2020 год размещено на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=185 |
| 3. Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 3.1 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Дорожная карта» по реализации Стандарта по обеспечению инвестклимата», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=178 |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР, соисполнитель: АНО «Инвестиционное агентство ПК» | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | План дополнительного профессионального образования на 2020 год утвержден распоряжением АНМР от 04.02.2020 № 56-ро http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=48 |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 10.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | не менее 10 | 8 чел. | На выездном обучающем семинаре 19.02.2020, проведенном Агентством проектного управления ПК на тему «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в МО», приняло участие 8 муниципальных служащих: Маскин С.Е., Ищенко В.Н., Балабаев П.Ю., Петренко Н.С., Наполова Л.Н., Вахрушев К.С., Голоха Д.Ю., Кривелева Н.Г. |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |
| 5.1 5.2 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02. 2020 | 29.02.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | Да | План проведения заседаний Совета на 2020 год размещен на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=12&id_level_2=106&id_level_3=120 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 | 71,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Состав Совета и Положение о Совете в новой редакции утверждены Постановлением АНМР от 11.11.2019 №621 и размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=12&id_level_2=106&id_level_3=120 |
| 5.3 5.4 5.5 |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.12.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 1 не менее 90 Да | 1 100 Да | Заседание Совета проведено 12.03.2020 Протокол заседания Совета размещен на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=12&id_level_2=106&id_level_3=120 Отчет о деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при АНМР за 2019 год размещен на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=12&id_level_2=106&id_level_3=120 |
|  |  |  |  |  |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет |  |  |  |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 1 | 1 | С целью повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета информация размещается на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Статистическая информация», «Малый бизнес», «Совет по развитию МСП» Кроме того, с этой целью в месседжере Whats App создана группа «Предприниматели НМР» |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | 1 | Актуальная информация об инвестиционной и предпринимательской деятельности размещается на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru в разделе «Новости», а также в разделе «Инвестиционная деятельность», «Инвестиционный портал Приморского края» http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=48 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Кихтенко В.Г. начальник отдела информатизации АНМР | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 20.12.2019 / к 10.01.2020 | Не менее 25 | Нет | Сайт АНМР не предоставляет возможности определения прироста посетителей. В настоящее время разрабатывается новый сайт АНМР. |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры актуализирован размещен на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность» http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=169 |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 25 | 2 | Инвестиционные проекты реализуемые и планируемые к реализации размещены на сайте АНМР http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность» http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=169 |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Петренко Н.С. - начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Вопрос об анализе ставок земельного налога и арендной платы рассмотрен на заседании Совета. Принято решение созданной Рабочей группе выработать рекомендации по применению действующих ставок. Ставки арендной платы за утверждаются решениями Думы НМР и муниципальными комитетами сельских поселений. http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности»., http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=154 |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.03.2020 | 20.03.2020 |  | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |  | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности». http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=154 Еженедельная публикация в социальной сети «Инстаграм» информации для субъектов МСП |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - формировании перечня объектов концессионных соглашений, - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Петренко Н.С.- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР, Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 1) Положение о МЧП - постановление АНМР от 05.05.2016 № 251; 2) Порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП - постановление АНМР от 22.10.2019 № 568; 3) Уполномоченный орган в сфере МЧП - постановление АНМР администрации от 08.08.2016 № 425; 4) Положение о концессии - постановление АНМР от 17.10.2019 № 546; 5) Уполномоченный орган в сфере концессии - постановление АНМР от 17.10.2019 № 547; 6) Порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений - постановление АНМР от 17.10.2019 № 546 (глава 2); 7) Порядок заимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения - постановление АНМР администрации от 17.10.2019 № 546 (глава 4) 8) Порядок рассмотрения частной инициативы - постановление АНМР от 17.10.2019 № 546 (п. 53-57 главы 5) 9) Порядок предоставления льгот и преференций - постановление АНМР администрации от 05.05.2016 № 251 (часть 6). Вышеуказанные НПА размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Муниципально-частное партнерство», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=159 |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Петренко Н.С.- начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 1) Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений га 2020 год утвержден постановлением АНМР от 28.01.2020 №30. 2) Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП утвержден постановлением АНМР от 12.12.2019 №695 http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Муниципально-частное партнерство», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=159 |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |
| 10.1 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020 10.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | Да | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Обращение к Главе», http://nadezhdinsky.ru/reception_on_line.php?copylenco=reception_on_line Статистический отчет будет предоставлен в указанные сроки. |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Начальники структурных подразделений АНМР, разрабатывающие НПА, подлежащие ОРВ | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА ПК, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 |  | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=12&id_level_2=105&id_level_3=299 В 1 квартале 2020 года размещение проектов НПА для прохождения процедуры ОРВ на сайте не осуществлялось в связи с отсутствием таких НПА. В настоящее время на сайте для публичных консультаций размещен проект НПА «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений». |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Начальники структурных подразделений АНМР, разрабатывающие НПА, подлежащие ОРВ | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 |  | При размещении проектов НПА для прохождения процедуры ОРВ отчеты о реализации процедуры ОРВ будут размещены на сайте в указанные сроки http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Оценка регулирующего воздействия» |
| 12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Министерство строительства Приморского края | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | Да | Докуметы территориального планирования размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность», http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=21&id_level_2=55&id_level_3=202 Информация предоставляется Министерством строительства Приморского края на сайте https://fgistp.economy.gov.ru/ https://invest.primorsky.ru/ |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Министерство строительства Приморского края | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Утвержденные местные нормативы размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=153 Информация предоставляется Министерством строительства Приморского края на сайте https://fgistp.economy.gov.ru/ https://invest.primorsky.ru/ |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=153 Информация предоставляется Министерством строительства Приморского края на сайте https://fgistp.economy.gov.ru/ https://invest.primorsky.ru/ |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Министерство строительства Приморского края | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 80 |  | Согласно Закону Приморского края №457-КЗ утверждение правил землепользования и застройки и направление сведений в ЕГРН – это полномочия Министерства строительства Приморского края |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | В соответствии с Постановлением АНМР от 20.03.2020 №140 «О подготовке и утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района Приморского края» Срок утверждения 11.05.2020 и 25.05.2020 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры будет выполнять консолидировано для 4 муниципалитетов Владивостокской агломерации за счет региональных средств. Ответственный – Министерство ЖКХ. |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | Да | Раздел присутствует. Запущены работы по корректировки официального сайта администрации. Срок окончания работ: 25.07.2020 http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность», http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=21&id_level_2=55&id_level_3=202 |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=153 |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да | Да | Работа в РИСОГД осуществляется Министерством строительства Приморского края. Соглашение заключено. Скан направят на днях |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Министерство строительства Приморского края Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Информация предоставляется Министерством строительства Приморского края на сайте https://fgistp.economy.gov.ru/ https://invest.primorsky.ru/ На официальном сайте НМР размещена http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Градостроительная деятельность» http://nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=153 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | Нет | Заключается соглашение с МФЦ об оказании муниципальных услуг в электроном виде |
| 13. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Министерство строительства Приморского края | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |  | Информация о границах населенных пунктов, а так же о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки в ЕГРН направляется Министерством строительства ПК. |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Петренко Н.С. – начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | 100 | Границы земельных участков, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, установлены 100% |
|  |  |  | 01.06.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 60 |  |  |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 |  |
| 14. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | Срок утверждения - 14 дней. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы - 0 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Главы администраций сельских поселенеий | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 9 8 8 | 10 | Средний срок присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему- 10 дней |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Петренко Н.С. - начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 100 |  |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Петренко Н.С. - начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | 1) Решение Думы НМР от 29.09.2019 № 102 утверждены Перечни муниципального имущества НМР, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП предпринимательства» http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «Перечень муниципального имущества для субъектов МСП» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=157 |
|  |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019, да/нет | Да |  | Согласно плану в 2020 году перечни будут дополнены муниципальным имуществом в количестве 3 ед. (на 10%). В 3 кв. 2020 года – 2 ед., 4 кв. 2020 года – 1ед. |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |
| 17.1 17.2 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Ищенко В.Н. начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечни и паспорта инвестиционных площадок размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «План создания инвестиционных объектов в НМР» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=169 |
|  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечни и паспорта инвестиционных площадок размещены на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», «План создания инвестиционных объектов в НМР» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=48&id_level_2=169 |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |  | В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 1 квартале 2020 года (закрытие школ на карантин в феврале-марте 2020 года) не проводилась популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ. |
| 19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Вахрушев К.С. – и.о. начальника отдела жизнеобеспечения АНМР, Ищенко В.Н. -начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР, Юрлов И.А. – начальник отдела по координации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка АНМР | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | Да | 1) Постановлением АНМР № 718 от 19.12.2019 утверждена Программа по профилактике нарушений обязательных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории НМР на 2020 год. http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Муниципальный контроль», «Муниципальный жилищный контроль», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=56&id_level_2=180 2) Постановление АНМР № 694 от 12.12.2019 утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории НМР. http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Муниципальный контроль», «Муниципальный земельный контроль», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=56&id_level_2=181 3) Постановление АНМР № 734 от 26.12.2019 утверждена Программа по профилактике нарушений обязательных требований в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории НМР на 2020 год. http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Муниципальный контроль», «Контроль за сохранностью муниципальных дорог», http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=2&id_level_1=56&id_level_2=183 |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР, Вахрушев К.С. – и.о. начальника отдела жизнеобеспечения АНМР, Ищенко В.Н. начальник управления градостроительства и архитектуры АНМР, Юрлов И.А. – начальник отдела по координации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка АНМР | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | Да | 1) Решением Думы НМР № 47 от 29.01.2019 утвержден Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории НМР» 2) Постановлением АНМР № 481 от 18.09.2019 утвержден Пперечнь видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории НМР» http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Муниципальный контроль» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=56 |
| Дополнительные показатели |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Да | Актуализирована муниципальная программа «Экономическое развитие НМР на 2016-2022 годы» Подпрограмма №1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в НМР на 2016-2022 годы», утверждена постановлением администрации НМР от 17.12.2015 №480, размещена на сайте http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Муниципальные программы», «Реестр целевых программ» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=3&id_level_1=18&id_level_2=100&id_level_3=63 |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Петренко Н.С. - начальник управления имущественных и земельных отношений АНМР | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности 10 дней http://www.nadezhdinsky.ru, раздел «Административная реформа», «Административные регламенты: Утвержденные», «Муниципальные услуги», «Муниципальное имущество» http://www.nadezhdinsky.ru/page.php?id_omsu=1&level=4&id_level_1=36&id_level_2=118&id_level_3=182&id_level_4=86 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Строгонова Т.В. начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций АНМР | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | 4,1 | В 1 квартале 2020 года прирост оборота СМП 4,1% |